﻿# DOSSIER ADVENIR — EGREENCITY'S

Programme ADVENIR — Voirie publique Guyane — 20 PDC — 10 × e-Premium AC 2×22 kW

Synthèse du dossier

| Bénéficiaire | EGREENCITY'S — SAS |
| --- | --- |
| SIREN | 878 682 854 |
| Siège | 1 rue Anangosi — Résidence La Rougerie — 97355 MACOURIA |
| Dispositif | ADVENIR — « Voirie publique » |
| Région | Guyane française (DROM — RUP) |
| Nombre de stations | 10 (10 × e-Premium AC 2×22 kW) |
| Nombre de PDC | 20 |
| Prime unitaire | 1 860 €/PDC |
| Prime totale demandée | 37 200 € |
| Investissement matériel borne (LOT 1) | 49 480 € HT (bornes nues) / 53 600 € HT (avec options DROM) |
| Smart Charging + Supervision (LOT 2 — 5 ans) | 17 545 € HT (matériel + plateforme CSMS + maintenance) |
| Formation IRVE Qualifelec (LOT 3) | 2 420 € HT (financée par OPCO Commerce) |
| Budget total TTC Guyane (5 ans) | ~135 400 € (matériel + supervision + maintenance) |
| Taux de couverture ADVENIR (base bornes) | 75,2 % du HT (bornes nues) / 69,4 % du HT (avec options DROM) |
| Devis fournisseur (LOT 1) | E-TOTEM ref. DEV26000037 du 30/04/2026 — validité 60 j (hors supervision) |
| Source LOT 2 supervision | Catalogue installateurs E-TOTEM 2026 (smart charging + CSMS) |

Pièces du dossier

A — Pièces administratives

| # | Pièce | Source | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | K-bis EGREENCITY'S (< 3 mois) | Greffe Tribunal Cayenne | [OK] disponible (15/11/2019) |
| A2 | Statuts de la société | Archives société | [ ] |
| A3 | RIB compte professionnel | Banque entreprise | [ ] |
| A4 | CNI du Président (recto/verso) | Loic LUDOSKY | [ ] |
| A5 | Attestation URSSAF de vigilance | urssaf.fr | [ ] |
| A6 | Attestation fiscale DGFiP | impots.gouv.fr | [ ] |
| A7 | Qualification IRVE installateur | Qualifelec / Qualiopi | [ ] |

B — Pièces techniques (à demander à E-TOTEM — voir email J1)

| # | Pièce | Fournisseur | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Fiche technique e-Premium AC 2×22 kW | E-TOTEM | [ ] |
| B2 | Devis E-TOTEM ref. DEV26000037 du 30/04/2026 (10 bornes — base 2026) | E-TOTEM | [OK] |
| B3 | Attestation OCPP 1.6J (exigence ADVENIR) | E-TOTEM | [ ] |
| B4 | Attestations MID (comptage énergie) | E-TOTEM | [ ] |
| B5 | Certification NF / IEC 61851 / IEC 62196-2 | E-TOTEM | [ ] |
| B6 | Attestation fournisseur agréé ADVENIR | E-TOTEM | [ ] |

C — Pièces projet (préparées dans ce dossier)

| # | Fichier | Contenu |
| --- | --- | --- |
| C1 | 01_Fiche_Projet_EGREENCITYS.md | Présentation synthèse du projet |
| C2 | 02_Tableau_20_PDC.xlsx | Détail des 20 PDC (station, commune, type, puissance, coût) |
| C3 | 03_Plan_Implantation_Guyane.md | Répartition géographique + justification |
| C4 | 04_Memoire_Technique.md | Architecture technique et supervision OCPP |
| C5 | 05_Engagements_Operateur.md | Engagement signalétique + disponibilité 5 ans + ouverture au public |
| C6 | 06_Modele_Lettre_Intention_Mairie.txt | Modèle à adresser à chaque commune partenaire |
| C7 | 07_Budget_Detaille.md | Décomposition du budget par station |
| C8 | 08_Lettre_Demande_ADVENIR.md | Lettre formelle de demande à AVERE-France (à signer) |
| C9 | 09_Alignement_Avere_RUP.md | Alignement du projet avec les recommandations Avere Outre-mer (avril 2026) |

D — Pièces partenaires (à collecter)

| # | Pièce | Source | Statut |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | Lettres d'intention signées des maires | 8 communes cibles | [ ] |
| D2 | Conventions d'occupation domaine public | Communes | [ ] |
| D3 | Arrêtés municipaux autorisant les stations | Communes | [ ] |
| D4 | Plans de voirie des sites d'implantation | Services techniques mairies | [ ] |
| D5 | Attestations de raccordement EDF (pré-étude) | EDF SEI Guyane | [ ] |

Calendrier du dépôt

| Étape | Action | Délai |
| --- | --- | --- |
| J+0 | Création compte ADVENIR | Aujourd'hui |
| J+1 à J+7 | Collecte pièces administratives (A1-A7) | 1 semaine |
| J+3 à J+14 | Réception pièces techniques E-TOTEM (B1-B6) | 2 semaines |
| J+7 à J+21 | Envoi lettres d'intention aux mairies (D1) | 3 semaines |
| J+21 à J+45 | Réception retours mairies + conventions (D2-D4) | 6 semaines |
| J+45 | Dépôt du dossier complet ADVENIR | 6-7 semaines après J1 |
| J+45 à J+90 | Instruction AVERE-France | 4-8 semaines |
| J+90 | Notification d'éligibilité | ~3 mois après J1 |
| J+90+ | Commande E-TOTEM (après notification) | — |

Contacts ADVENIR

Plateforme : https://advenir.mobi

Support : contact@advenir.mobi

AVERE-France : 01 53 38 42 00

Référent Outre-mer : à identifier via formulaire contact

Argument fort Guyane

La Guyane est une Région Ultrapériphérique (RUP) de l'Union Européenne et une Zone Non Interconnectée (ZNI) au réseau électrique continental européen.
À ce titre, les projets d'infrastructure énergétique y bénéficient d'une
éligibilité renforcée à ADVENIR et aux fonds FEDER (taux majoré jusqu'à 85 %). Le présent projet participe de la transition énergétique du territoire,
avec un maillage 100 % AC 22 kW couvrant 8 communes guyanaises
(Cayenne ×2, Matoury, Rémire-Montjoly, Macouria, Kourou, Iracoubo ×2 dont
relais RN1 km 95, Saint-Laurent-du-Maroni, Mana). Le choix de la recharge
accélérée AC est explicitement aligné avec les recommandations Avere
Outre-mer (avril 2026) pour les territoires ZNI.