﻿# FICHE PROJET — EGREENCITY'S

Déploiement Phase 1 — 20 PDC en Guyane française

1. Identification du porteur de projet

| Dénomination | EGREENCITY'S |
| --- | --- |
| Forme juridique | SAS (Société par actions simplifiée) |
| Capital social | 250 € (fixe) |
| SIREN | 878 682 854 |
| RCS | Cayenne TMC 878 682 854 — N° Gestion 2019 B 816 |
| Date d'immatriculation | 15 novembre 2019 |
| Siège social | 1 rue Anangosi — Résidence La Rougerie — 97355 MACOURIA |
| Activité | Vente, installation et maintenance de borne de rechargement |
| Président | Loic Yves LUDOSKY |
| Directeur Général | Patrice Claude LUDOSKY |

2. Synthèse du projet

EGREENCITY'S déploie 10 stations de recharge (20 PDC) pour véhicules
électriques sur la voirie publique des principales communes de la
Guyane française, en partenariat avec les collectivités locales et la
Collectivité Territoriale de Guyane (CTG).

Chiffres clés

| Indicateur | Valeur |
| --- | --- |
| Nombre de stations | 10 |
| Nombre de PDC (Points De Charge) | 20 |
| Puissance AC installée | 440 kW (10 × 44 kW) |
| Puissance totale | 440 kW |
| Nombre de communes partenaires | 8 |
| Investissement HT bornes nues | 49 480 € (devis DEV26000037 du 30/04/2026) |
| Investissement HT avec options DROM | 53 600 € (modem 4G + pied PDL + peinture humide) |
| Budget total TTC Guyane (équipé) | ~93 700 € |
| Subvention ADVENIR demandée | 37 200 € |
| Taux de couverture ADVENIR | 75,2 % du HT bornes nues / 69,4 % avec options DROM |

3. Équipements déployés

3.1 Bornes AC — e-Premium AC (×10)

Fabricant : E-TOTEM (Saint-Étienne, France)

Modèle : e-Premium AC — Pied 2×22 kW

Caractéristiques :

Borne Inox 316L vandalisme-résistante

2 prises Type 2 (T2) + 2 prises domestiques (E)

Puissance : 2 × 22 kW AC (44 kW total par borne)

Authentification RFID + badge ADVENIR

2 compteurs MID certifiés

Disjoncteur différentiel + parafoudre Type 2

Écran tactile 10" multilingue (FR/EN/ES/PT/NL)

Modem 4G intégré — OCPP 1.6J

Traitement anti-graffiti

3.2 Répartition des 10 stations

| Réf. | Commune | Site | PDC | Puissance |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S01-CAY-CTR | Cayenne | Place des Palmistes | 2 | 44 kW |
| S02-CAY-EST | Cayenne | Zone commerciale Califourchon | 2 | 44 kW |
| S03-MAT | Matoury | Parking Géant Casino | 2 | 44 kW |
| S04-REM | Rémire-Montjoly | Mairie de Rémire-Montjoly | 2 | 44 kW |
| S05-MAC | Macouria-Tonate | Mairie de Macouria | 2 | 44 kW |
| S06-KOU | Kourou | Place Newton — Centre-ville | 2 | 44 kW |
| S07-IRA-A | Iracoubo | Mairie d'Iracoubo | 2 | 44 kW |
| S08-IRA-B | Iracoubo | Relais RN1 — km 95 | 2 | 44 kW |
| S09-SLM | Saint-Laurent-du-Maroni | Mairie de Saint-Laurent | 2 | 44 kW |
| S10-MAN | Mana | Place de la Mairie — Mana | 2 | 44 kW |
| TOTAL | 8 communes | — | 20 PDC | 440 kW |

Iracoubo (4 PDC — 2 bornes) : point de relais stratégique sur l'axe RN1
Cayenne — Saint-Laurent-du-Maroni (250 km). Seule commune à mi-parcours
disposant d'un service de recharge AC public.

4. Supervision et accessibilité publique

Plateforme OCPP : conforme OCPP 1.6J (exigence ADVENIR)

Application mobile : iOS + Android (marque blanche EGREENCITY'S)

Paiement : tri-modal — CB sans contact, badge RFID, app mobile

Accès public : 24/7 sans restriction d'usager

Supervision 24/7 : Hotline niveau 2 via E-TOTEM

Durée d'engagement : 5 ans minimum (exigence ADVENIR)

5. Intérêt territorial

5.1 Contexte Guyane (RUP — Région Ultrapériphérique)

La Guyane compte :
- ~300 000 habitants (croissance démographique la plus élevée de France)
- 280 000 véhicules immatriculés (dont ~1 % électriques en 2024)
- Un parc d'IRVE public extrêmement faible (< 30 PDC sur le territoire)
- Un taux d'ensoleillement exceptionnel favorable à la mobilité solaire

5.2 Alignement politiques publiques

Ce projet s'inscrit dans :
- Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) de la Guyane
- Le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE) Guyane
- La stratégie de mobilité décarbonée de la CTG
- Le Programme Opérationnel FEDER Guyane 2021-2027 — OS2 Mobilité faible émission
- Le Programme ADVENIR — dispositif labellisé par l'État

6. Équipe et moyens

Loic LUDOSKY — Président, pilotage stratégique

Patrice LUDOSKY — Directeur Général, pilotage opérationnel local

Partenaire technique : E-TOTEM (Saint-Étienne) — fournisseur agréé ADVENIR

Partenaires financiers : BPI France Guyane, OPCO Commerce

Partenaires publics : CTG, 8 communes guyanaises

7. Planning prévisionnel

| Phase | Dates | Livrables |
| --- | --- | --- |
| Constitution dossier ADVENIR | J1 à J+45 | Dossier complet envoyé |
| Instruction AVERE-France | J+45 à J+90 | Notification d'éligibilité |
| Commande E-TOTEM | J+90 | Acompte + bon de commande |
| Production + fret Guyane | J+90 à J+150 | Matériel sur site |
| Installation + raccordement | J+150 à J+180 | 20 PDC opérationnels |
| Mise en service officielle | J+180 | Inauguration |
| Exploitation | J+180 + 5 ans | Engagement ADVENIR |

8. Retombées attendues

37 200 € de subvention ADVENIR mobilisés en DROM

Taux de couverture ADVENIR exceptionnel : 75,2 % du HT bornes nues (vs ~40 % national) — 69,4 % avec options DROM

Création d'emplois locaux en Guyane (1 technicien + services)

20 nouveaux PDC publics (doublement du maillage actuel)

Réduction CO2 estimée : ~95 tonnes/an (sur 5 ans = 475 t CO2)

Désenclavement : mobilité électrique facilitée dans 8 communes

Axe RN1 couvert : 4 PDC à Iracoubo = premier service de recharge sur les 250 km Cayenne–SLM