Annexe — Cartographie des Risques et Plans de Mitigation

EGREENCITY'S — Tour Seed 2026

Méthodologie

Les risques sont cotés selon deux axes :
- Probabilité : Faible (F) / Moyenne (M) / Élevée (E)
- Impact financier ou opérationnel : Faible (F) / Moyen (M) / Élevé (E)

Le score combiné permet de classer les risques en 3 catégories :
- Critique (Probabilité × Impact >= 6) — plan d'action prioritaire et reporting mensuel
- Significatif (Probabilité × Impact = 4-5) — plan d'action et reporting trimestriel
- Maîtrisé (Probabilité × Impact <= 3) — surveillance simple

1. Risques stratégiques

1.1 Retard du programme ADVENIR — Critique

| Item | Valeur |
| --- | --- |
| Description | L'AVERE-France peut tarder à débloquer la subvention 37 200 EUR (75,2 % de couverture). |
| Probabilité | Moyenne (M) |
| Impact | Élevé (E) |
| Score | 6 — Critique |
| Échéance | T+3 à T+12 mois |
| Conséquences | Décalage du closing financier de 3-6 mois ; tension de trésorerie ; perte d'opportunité commerciale auprès des mairies |
| Plan de mitigation | • Fonds de roulement de 80 k€ inscrit dans la levée Seed • Relations établies avec BPI Guyane pour pont de financement (50-100 k€ si nécessaire) • Engagement convention écrite AVERE-France obtenu avant le closing • Plan B : crédit-bail bornes via BRED ou Crédit Agricole Guyane |
| Indicateur de suivi | Date de notification ADVENIR — alerte rouge si J+90 sans réponse |

1.2 Concurrence d'un acteur national — Critique

| Item | Valeur |
| --- | --- |
| Description | Un acteur métropolitain (Engie, TotalEnergies, Allego) entre sur le marché guyanais. |
| Probabilité | Faible (F) |
| Impact | Élevé (E) |
| Score | 4 — Significatif |
| Échéance | An 2-5 |
| Conséquences | Perte de parts de marché ; pression tarifaire ; difficulté à signer les LOA |
| Plan de mitigation | • Conventions exclusivité signées avec les 8 communes (verrouillage géographique) • Signatures rapides des LOA (avantage du premier arrivé) • Différenciation par l'ancrage local et le service • Réputation et notoriété installée localement • Discussions stratégiques précoces avec acteurs nationaux pour partenariat ou cession |
| Indicateur de suivi | Veille concurrentielle mensuelle |

1.3 Adoption VE inférieure aux prévisions — Significatif

| Item | Valeur |
| --- | --- |
| Description | Le parc VE en Guyane progresse moins vite que les +35 %/an attendus. |
| Probabilité | Faible (F) |
| Impact | Moyen (M) |
| Score | 2 — Maîtrisé |
| Échéance | An 1-5 |
| Conséquences | Sessions B2C inférieures aux prévisions ; impact ROI bornes |
| Plan de mitigation | • 3 sources de revenus diversifiées (B2G + B2B + B2C) • Modèle LOA = revenus fermes contractuels indépendants de la fréquentation • Adaptation des hypothèses dans le modèle financier (scénario pessimiste prévu) • Possibilité de lancer offre vélos/scooters électriques (option) |
| Indicateur de suivi | Statistiques DREAL Guyane (immatriculations VE/VHR mensuelles) |

2. Risques opérationnels

2.1 Panne du fournisseur E-TOTEM — Significatif

| Item | Valeur |
| --- | --- |
| Description | E-TOTEM rencontre un problème majeur (rupture stocks, problème qualité, faillite) |
| Probabilité | Faible (F) |
| Impact | Élevé (E) |
| Score | 4 — Significatif |
| Échéance | An 1-5 |
| Conséquences | Retard des installations ; pannes terrain non couvertes ; SAV indisponible |
| Plan de mitigation | • Convention SAV 5 ans signée avec E-TOTEM • Engagement de support et pièces de rechange • Stocks tampon de 5 bornes à Macouria (sécurité) • Plan B fournisseur identifié : Schneider Electric ou Hager (qualifiés) • Diversification phase 2 (au moins 2 fournisseurs) |
| Indicateur de suivi | Santé financière E-TOTEM (vérification annuelle) |

2.2 Inflation prix électricité — Maîtrisé

| Item | Valeur |
| --- | --- |
| Description | EDF SEI augmente le tarif vert de gros pour les opérateurs |
| Probabilité | Moyenne (M) |
| Impact | Faible (F) |
| Score | 2 — Maîtrisé |
| Échéance | An 1-5 |
| Conséquences | Pression sur la marge brute des sessions B2C/B2G |
| Plan de mitigation | • Indexation des tarifs sessions sur l'évolution prix EDF SEI (clause prévue) • Contrats LOA fixes — non impactés par l'inflation énergie • Suivi des décisions CRE (Commission de Régulation de l'Énergie) • Possibilité d'autoconsommation photovoltaïque sur certaines stations à terme |
| Indicateur de suivi | Évolution tarif vert EDF SEI publié trimestriel |

2.3 Manque de techniciens IRVE Qualifelec — Critique

| Item | Valeur |
| --- | --- |
| Description | Difficulté à recruter 5 techniciens qualifiés en Guyane |
| Probabilité | Élevée (E) |
| Impact | Moyen (M) |
| Score | 6 — Critique |
| Échéance | T+0 à T+18 mois |
| Conséquences | Retard des installations ; surcoût formation ; sous-traitance plus chère |
| Plan de mitigation | • Plan de formation interne : recruter 5 jeunes électriciens locaux + financer leur certification IRVE Qualifelec (3 000 EUR/personne) • Partenariat avec lycée pro et GRETA pour pré-embauche • Contrats d'apprentissage avec aides Pôle Emploi DROM • Plan B : sous-traitance temporaire à des installateurs métropolitains (mission de 2-3 mois) • Politique RH attractive (CDI, formation continue, BSPCE) |
| Indicateur de suivi | Nombre de techniciens recrutés et certifiés vs prévision |

2.4 Climat tropical et impact sur le matériel — Significatif

| Item | Valeur |
| --- | --- |
| Description | L'humidité, la salinité (proximité mer), les orages tropicaux dégradent le matériel |
| Probabilité | Moyenne (M) |
| Impact | Moyen (M) |
| Score | 4 — Significatif |
| Échéance | Permanent |
| Conséquences | Augmentation des pannes ; coûts de maintenance accrus ; durée de vie réduite |
| Plan de mitigation | • Bornes E-TOTEM commandées avec option peinture milieu humide (203 EUR/borne) • Revêtement anti-graffiti sur sites publics • Maintenance préventive renforcée (2 visites/an au lieu d'1 sur sites côtiers) • Audit annuel de l'état du parc • Provisions pour renouvellement à 7 ans (au lieu de 10) sur les sites les plus exposés |
| Indicateur de suivi | Taux de pannes par site et par année |

2.5 Cyberattaque sur l'infrastructure — Significatif

| Item | Valeur |
| --- | --- |
| Description | Attaque sur les bornes (DDoS, exfiltration de données, déni de service) |
| Probabilité | Moyenne (M) |
| Impact | Élevé (E) |
| Score | 6 — Critique |
| Échéance | An 1-5 |
| Conséquences | Indisponibilité des bornes ; vol de données utilisateurs ; atteinte à l'image |
| Plan de mitigation | • Protocole OCPP 1.6J chiffré TLS avec authentification mutuelle • Architecture sécurisée GIREVE (CSMS hébergé en France métropolitaine, certifié) • Mises à jour firmware régulières • Plan de réponse aux incidents documenté • Assurance Cyber dédiée à l'infrastructure de recharge (250 k€ minimum) • Audit de sécurité annuel par un tiers indépendant • Conformité RGPD pour les données utilisateurs |
| Indicateur de suivi | Audits sécurité annuels + incident reporting trimestriel |

3. Risques financiers

3.1 Échec ou retard de la levée Série A — Critique

| Item | Valeur |
| --- | --- |
| Description | La levée Série A (2 M€) en An 3 ne se concrétise pas dans les délais |
| Probabilité | Moyenne (M) |
| Impact | Élevé (E) |
| Score | 6 — Critique |
| Échéance | An 3 |
| Conséquences | Ralentissement de l'expansion ; pression sur la trésorerie ; impact sur le calendrier de sortie |
| Plan de mitigation | • EBITDA positif dès l'An 2 = autofinancement possible • Plan B : crédit-bail bornes auprès de banques régionales (BRED, Crédit Agricole Guyane) • Plan C : plan de croissance ralenti (financement par cash flow uniquement) • Préparation Série A dès l'An 2 (12 mois d'avance) • Maintien de relations actives avec fonds spécialisés outre-mer/mobilité |
| Indicateur de suivi | Avancement préparation Série A : pitch deck, data room, premiers contacts |

3.2 Défaillance de clients LOA — Significatif

| Item | Valeur |
| --- | --- |
| Description | Faillite ou défaut de paiement d'entreprises ayant signé un contrat LOA |
| Probabilité | Moyenne (M) |
| Impact | Moyen (M) |
| Score | 4 — Significatif |
| Échéance | Permanent |
| Conséquences | Perte de revenus locatifs ; nécessité de récupérer la borne ; surcoût juridique |
| Plan de mitigation | • Dépôt de garantie équivalent à 3 mois de loyer • Indemnité de résiliation anticipée 30 % des loyers restants • Vérification credit/scoring du client avant signature (Coface ou Allianz Trade) • Diversification du portefeuille LOA (pas plus de 15 % d'un même client) • Mécanisme de relocation rapide en cas de récupération |
| Indicateur de suivi | DSO (jours de retard de paiement) suivi mensuellement |

3.3 Hausse des coûts de matériaux — Maîtrisé

| Item | Valeur |
| --- | --- |
| Description | L'inflation mondiale fait monter les prix des bornes et composants |
| Probabilité | Moyenne (M) |
| Impact | Faible (F) |
| Score | 2 — Maîtrisé |
| Échéance | An 1-5 |
| Conséquences | CAPEX plus élevé que prévu ; pression sur la rentabilité |
| Plan de mitigation | • Devis E-TOTEM signé fixant le prix 2026 (4 948 EUR HT/borne Premium) • Cadrage des achats sur 12 mois minimum • Indexation possible des LOA sur l'indice SYNTEC (clause prévue dans le contrat type) • Vigilance sur les coûts logistiques DROM |
| Indicateur de suivi | Évolution prix matériel constructeur trimestriel |

4. Risques juridiques et réglementaires

4.1 Évolution défavorable du programme ADVENIR — Significatif

| Item | Valeur |
| --- | --- |
| Description | Le programme ADVENIR est modifié, suspendu ou voit son taux de couverture baisser |
| Probabilité | Moyenne (M) |
| Impact | Élevé (E) |
| Score | 6 — Critique |
| Échéance | An 1-3 |
| Conséquences | Subventions inférieures aux prévisions ; impact CAPEX phase 2 |
| Plan de mitigation | • Sécuriser la subvention de la phase 1 dès le closing (37 200 EUR engagés) • Suivi proactif des modifications du programme via AVERE-France • Modèle financier construit pour rester rentable sans subventions phase 2 • Plan B : autres dispositifs de financement (BPI verte, Banque des Territoires, FEDER) • Lobbying auprès AVERE-France via membre actif |
| Indicateur de suivi | Veille programme ADVENIR + relations institutionnelles |

4.2 Résiliation de convention de domaine public — Significatif

| Item | Valeur |
| --- | --- |
| Description | Une commune décide de résilier unilatéralement la convention d'occupation |
| Probabilité | Faible (F) |
| Impact | Moyen (M) |
| Score | 2 — Maîtrisé |
| Échéance | An 1-5 |
| Conséquences | Démontage et déplacement de la borne ; perte d'investissement |
| Plan de mitigation | • Conventions de domaine public d'une durée minimum de 5 ans • Clauses de résiliation encadrées : préavis minimum 12 mois + indemnisation • Engagement public mutuel (utilisation par le service public local : VE municipaux) • Diversification : pas plus de 20 % du parc total sur une commune unique • Relations politiques entretenues |
| Indicateur de suivi | Renouvellement annuel des relations avec les maires |

4.3 Évolution réglementaire AFIR — Maîtrisé

| Item | Valeur |
| --- | --- |
| Description | Modifications de la directive AFIR 2024 |
| Probabilité | Faible (F) |
| Impact | Faible (F) |
| Score | 1 — Maîtrisé |
| Échéance | An 1-5 |
| Conséquences | Adaptation des spécifications techniques |
| Plan de mitigation | • Veille réglementaire permanente via AVERE-France • Choix de bornes E-TOTEM compatibles aux dernières normes • Provisions pour mises à jour si nécessaires |
| Indicateur de suivi | Notes AVERE et publications officielles |

5. Risques liés à l'équipe

5.1 Départ d'un fondateur — Significatif

| Item | Valeur |
| --- | --- |
| Description | Un des deux fondateurs quitte la société ou devient indisponible |
| Probabilité | Faible (F) |
| Impact | Élevé (E) |
| Score | 4 — Significatif |
| Échéance | Permanent |
| Conséquences | Perte de compétence, retard, perturbation interne |
| Plan de mitigation | • Vesting fondateurs sur 4 ans avec cliff de 12 mois (clause dans le pacte) • Engagement de présence à temps plein contractualisé • Assurance homme-clé (1 M€ par fondateur) • Documentation interne des processus • Recrutement progressif d'un comité de direction renforcé • Engagement de non-concurrence 2 ans post-départ |
| Indicateur de suivi | Mood interne, entretien trimestriel des fondateurs |

5.2 Difficultés de recrutement de cadres — Significatif

| Item | Valeur |
| --- | --- |
| Description | Difficulté à recruter le RAF, le chef de projet ou le responsable commercial |
| Probabilité | Moyenne (M) |
| Impact | Moyen (M) |
| Score | 4 — Significatif |
| Échéance | T+0 à T+12 mois |
| Conséquences | Retard ramp-up commercial ; surcharge des fondateurs |
| Plan de mitigation | • Recrutement avec cabinet local (Apec Guyane) ou métropolitain spécialisé DROM • Politique salariale attractive (avec BSPCE pour les cadres) • Possibilité de recrutement métropolitain avec mobilité Guyane • Plan B : externalisation temporaire de fonctions support |
| Indicateur de suivi | Délais de recrutement vs cible |

6. Risques liés au marché et aux clients

6.1 Évolution comportement utilisateurs — Maîtrisé

| Item | Valeur |
| --- | --- |
| Description | Les utilisateurs préfèrent recharger à domicile uniquement |
| Probabilité | Faible (F) |
| Impact | Moyen (M) |
| Score | 2 — Maîtrisé |
| Échéance | An 2-5 |
| Conséquences | Sessions B2C inférieures aux prévisions |
| Plan de mitigation | • Localisation stratégique : centres commerciaux, zones de loisirs, axes routiers (déplacements obligatoires) • Tarification adaptée : sessions courtes facturées plus cher, abonnements flotte avantageux • Communication ciblée sur les usages (ex: longue distance Cayenne-Saint-Laurent) |
| Indicateur de suivi | Statistiques d'utilisation par site |

6.2 Échec offre LOA — Critique

| Item | Valeur |
| --- | --- |
| Description | Très peu d'entreprises souscrivent à l'offre LOA dans les 18 premiers mois |
| Probabilité | Moyenne (M) |
| Impact | Élevé (E) |
| Score | 6 — Critique |
| Échéance | T+0 à T+18 mois |
| Conséquences | Pilier B2B fragilisé ; impact significatif sur le revenu prévu |
| Plan de mitigation | • Tarif d'accroche très compétitif (89 EUR/mois HT/PDC dès le ticket d'entrée) • 49 cibles entreprises identifiées, qualifiées et priorisées • Plan d'actions commerciales structuré (3 vagues d'envoi) • Recrutement d'un commercial dédié dès T+2 mois • Partenariats CCI Guyane et MEDEF Guyane pour démos • Plan B : mécanisme d'incitation accrue pour les premiers signataires (remise pendant 12 mois) |
| Indicateur de suivi | Nombre de contrats LOA signés vs cible mensuelle |

7. Synthèse des risques critiques

| Risque | Probabilité | Impact | Plan d'action prioritaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Retard ADVENIR | M | E | Fonds de roulement 80 k€ + plan B BPI |
| Manque de techniciens IRVE | E | M | Plan formation 5 personnes + apprentissage |
| Cyberattaque infrastructure | M | E | OCPP sécurisé + assurance cyber + audit annuel |
| Échec Série A An 3 | M | E | Préparation 12 mois avant + plan B crédit-bail |
| Évolution défavorable ADVENIR | M | E | Subvention sécurisée An 1 + plan B financements |
| Échec offre LOA | M | E | Tarif d'accroche + 49 cibles qualifiées + commercial dédié |

8. Tableau de bord de pilotage des risques

EGREENCITY'S met en place un tableau de bord risques présenté trimestriellement au Conseil Stratégique :

État de chaque risque (mitigé / sous surveillance / critique)

Indicateur clé associé

Évolution depuis le trimestre précédent

Plan d'action en cours

Décisions à prendre

Ce dispositif fait partie intégrante de la gouvernance EGREENCITY'S et conditionne le pilotage stratégique de l'entreprise.

Annexe Risques & Mitigation — EGREENCITY'S — Mai 2026 — Document confidentiel